- 附件2

- 北京市第二批特高实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目阶段评估情况

| 序号 | 院校名称 | 项目名称 | 合作企业（技术技能大师） | 评估结论 | 评估情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 广联达BIM工程师学院 | 广联达科技股份有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为159.65%，企业资金年到账率为271.28%，财政投入与企业投入比为0.69，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足智能建造行业构建校企合作命运共同体，为北京智慧城市建设、装配式行业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，聚焦专业数字化转型，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 2 | 北京市昌平职业学校 | 曹继桐烘焙技术技能工作室 | 北京海伦阳光食品技术推广中心有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为83.59%，企业资金年到账率为137.05%，财政投入与企业投入比为2.05，年度建设任务平均完成率为112.94%。立足餐饮服务领域构建校企合作命运共同体，为首都高品质民生建设和文化产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进有特色。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，整体加强财政和企业投入力度，优化投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，加大餐饮文化和教学资源的转化力度，加强技艺革新、社会服务能力提升；细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 3 | 北京市丰台区职教中心学校 | 王家飞非遗与设计工作室 | 北京光彩无限管理咨询有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为85.78%，企业资金年到账率为116.67%，财政投入与企业投入比为4.64，年度建设任务平均完成率为95.96%。立足非遗和工艺美术设计领域构建校企合作命运共同体，为首都高品质民生建设和文化产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，加大财政和企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，加强校企合作管理机制、教师团队培养、增强社会服务能力等方面建设力度，加快大师引领的案例库、项目库、培训包开发，加快成果转化；细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 4 | 北京交通运输职业学院 | 首发公路工程师学院 | 北京首发公路养护工程有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为100.38%，企业资金年到账率为132.62%，财政投入与企业投入比为4.02，年度建设任务平均完成率为99.41%。立足交通运输行业构建校企合作命运共同体，为首都超大城市运行管理提供了有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，继续加大企业投入力度，继续优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，深化产教融合机制体制创新，继续加强与企业的横向科研，增强服务中小企业的能力，加大“技术附能”导向职工的继续教育和培训，细化各项任务的完成标准，结合职教高质量发展理念，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 5 | 北京市丰台区职教中心学校 | 海尔智能互联工程师学院 | 海尔信息科技（深圳）有限公司/海尔集团 | 优 | 项目资金年到账率为48.36%，企业资金年到账率为41.81%，财政投入与企业投入比为4.01，年度建设任务平均完成率为97.96%。立足智能制造行业构建校企合作命运共同体，为北京高精尖产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强技术创新和成果转化加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 6 | 北京交通运输职业学院 | 京港地铁城市轨道交通工程师学院 | 北京京港地铁有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为232.64%，企业资金年到账率为344.00%，财政投入与企业投入比为3.24，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足交通运输行业构建校企合作命运共同体，为首都超大城市运行管理需求提供了有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进力度成效显著，推进力度较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，进一步引导企业投入方向，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，深化产教融合机制体制创新，加强校企共育共研，促进技术创新和成果转化，细化各项任务的完成标准，结合职教高质量发展理念，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展的能力。 |
| 7 | 北京财贸职业学院 | 广联达数字造价工程师学院 | 广联达科技股份有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为46.02%，企业资金年到账率为27.09%，财政投入与企业投入比为2.27，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足智能建造行业构建校企合作命运共同体，为北京智慧城市建设、装配式行业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 阚有波汽车技术大师工作室 | 安莱（北京）汽车技术研究院 | 优 | 项目资金年到账率为84.54%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入与企业投入比为3.23，年度建设任务平均完成率为96.76%。立足交通运输行业构建校企合作命运共同体，为首都超大城市运行管理需求提供了有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著，资金使用效率高，使用途径多样，大师作用发挥较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，引导企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业大师引领和企业主体作用，深化产教融合机制体制创新，聚焦案例库、项目库、培训包开发，打造精品课程，关注行业前沿，促进技艺革新和技艺进步，挖掘大师工匠精神，细化各项任务的完成标准，结合职教高质量发展理念，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展的能力。 |
| 9 | 北京电子科技职业学院 | 亦庄药品生物技术工程师学院 | 北京亦庄国际生物医药科技有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为100.00%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入与企业投入比为10.00，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足经济技术开发区生物医药产业需求，为首都高精尖产业、战略新兴产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效突出。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，尤其需要加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，深化专业数字化转型内涵建设，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 10 | 北京工业职业技术学院 | 中青旅智慧文旅学院 | 中青旅控股股份有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为82.25%，企业资金年到账率为65.57%，财政投入与企业投入比为4.03，年度建设任务平均完成率为98.24%。立足智慧旅游建设校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效突出。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，利用好市财政资金支持，做好基地建设，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 11 | 北京市商业学校 | 魏俊强汽车技术技能工作室 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为179.00%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入与企业投入比为1.29，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足汽车维修领域建设校企合作命运共同体，为提高首都高精尖产业新体系建设和高质量民生发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，创新学徒制人才培养和教学组织形式，加快推动技艺进步和技艺革新，挖掘大师工匠精神，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 12 | 北京交通运输职业学院 | 周绪利道路桥梁工程大师工作室 | 北京市道路工程质量监督站 | 优 | 项目资金年到账率为63.10%，企业资金年到账率为108.13%，财政投入与企业投入比为2.95，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足交通运输行业建设校企合作命运共同体，为首都超大城市运行管理需求提供了有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，引导企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业大师引领和企业主体作用，深化产教融合机制体制创新，创新学徒制人才培养模式，注重案例库、项目库、培训包开发，打造精品课程，关注行业前沿，促进技艺革新和技艺进步，挖掘大师工匠精神，细化各项任务的完成标准，结合职教高质量发展理念，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展的能力。 |
| 13 | 北京社会管理职业学院 | 海涛殡葬工程师学院 | 秦皇岛海涛万福集团 | 优 | 项目资金年到账率为156.15%，企业资金年到账率为212.00%，财政投入与企业投入比为3.41，年度建设任务平均完成率为96.69%。立足现代殡葬技术与管理行业建设校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效突出。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加快教法手段、质量监控等项工作推进，聚焦技术服务创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 14 | 北京市丰台区职教中心学校 | 新华网融媒体工程师学院 | 新华网股份有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为93.12%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为97.38%。项目立足新闻传播行业建设校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，加快教学内容、组织形式和培训服务建设，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 15 | 北京市商业学校 | 祥龙博瑞汽车工程师学院 | 北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司 | 优 | 项目资金年到账率为127.15%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入与企业投入比为1.84，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足汽车维修行业建设校企合作命运共同体，为北京超大城市运行管理、高品质名声建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 16 | 北京工业职业技术学院 | 施耐德电气城市能效管理应用工程师学院 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为88.18%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为111.18%。项目立足智能制造行业建设校企合作命运共同体，为北京高精尖产业发展、智慧城市建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，项目进度推进成效较为突出，但企业没有投入，财政投入单一。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中需要发挥企业主体作用，深度参与人才培养过程，创新人才培养模式，加快推进技术创新和社会服务，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 17 | 北京电子科技职业学院 | 张晋芳LED显示芯片技术技能工作室 | 北京集创北方科技股份有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为234.88%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足新一代信息技术、芯片制造行业构建校企合作命运共同体，为首都高精尖产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显，但企业投入为0，财政投入单一。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，推动企业深度参与人才培养和技术创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 18 | 北京经济管理职业学院 | 科大讯飞人工智能工程师学院 | 科大讯飞股份有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为65.96%，企业资金年到账率为55.11%，财政投入与企业投入比为2.34，年度建设任务平均完成率为99.71%。项目立足新一代信息技术领域构建校企合作命运共同体，为首都高精尖产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，推动企业深度参与人才培养和技术创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 19 | 北京市对外贸易学校 | 北辰会展工程师学院 | 北京北辰会展集团有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为77.66%，企业资金年到账率为77.67%，财政投入与企业投入比为4.00，年度建设任务平均完成率为100.00%。立足会展行业构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效显著。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 20 | 北京市工业技师学院 | 霍海峻文物修复与保护工作室 | 北京易渲艺术品鉴定有限公司 | 良 | 项目资金年到账计划为5.37万元，实际到账为179.21万元，企业原计划无经费，实际到账为22.02万元，财政投入与企业投入比为6.48，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足文物修复行业构建校企合作命运共同体，为首都优秀文化传承和高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显，项目投入比预计理想。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，推动学徒制人才培养创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 21 | 北京青年政治学院 | 东华软件智慧养老工程师学院 | 东华软件股份公司 | 良 | 项目资金年到账率为88.10%，企业资金年到账率为59.67%，财政投入与企业投入比为5.33，年度建设任务平均完成率为92.72%。项目围绕新一代信息技术赋能智慧健康养老建设校企合作命运共同体，为首都高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，推动企业深度参与人才培养和技术创新，加强教学内容、标准研发和培训资源包研制，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 22 | 北京财贸职业学院 | 中联智能财税学院 | 中联企业管理集团有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为100.57%，企业资金年到账率为101.56%，财政投入与企业投入比为2.72，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足智慧财经领域构建校企合作命运共同体，为首都高品质民生、“四个中心”建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，推动企业深度参与人才培养和技术创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 23 | 北京政法职业学院 | 新华三网络安全工程师学院 | 新华三技术有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为55.81%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足新一代信息技术领域构建校企合作命运共同体，为首都高精尖产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较为明显。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，推动企业深度参与人才培养和技术创新，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 24 | 北京电子科技职业学院 | 袁騉水处理技术技能大师工作室 | 北京化育厚德咨询有限责任公司 | 良 | 项目资金年到账率为100.00%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为100.00%。项目立足水处理、水体治理及水资源综合利用领域构建校企合作命运共同体，为首都高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，加快技艺进步和技艺革新，推动企业深度参与人才培养和技术创新，挖掘工匠精神，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 25 | 北京农业职业学院 | 京林园林工程师学院 | 北京京林园林绿化工程有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为164.12%，企业资金年到账率为0，财政投入与企业投入比为16.08，年度建设任务平均完成率为95.88%。立足现代农林园艺领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生发展、城市运行管理提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 26 | 北京市园林学校 | 绿京华园林工程师学院 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为99.48%，企业资金年到账率为100.48%，财政投入与企业投入比为3.95，年度建设任务平均完成率为106.47%。立足现代农林园艺领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生发展、城市运行管理提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效较好。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 27 | 北京交通运输职业学院 | 张术华高速公路智能运维大师工作室 | 北京云星宇科技服务有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为84.92%，企业资金年到账率为150.83%，财政投入与企业投入比为0.84，年度建设任务平均完成率为93.88%。立足高速公路智能交通领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生发展、城市运行管理提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显，资金使用较充分。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强技艺革新和成果转化；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 28 | 京市商业学校 | 秦英瑞视光技艺大师工作室 | 北京大明 眼镜股份有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为72.10%，企业资金年到账率为111.11%，财政投入与企业投入比为0.33，年度建设任务平均完成率为99.41%。立足眼视光与配镜领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生发展提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显，资金使用较充分。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强教学资源转化、质量监控资源共享、技艺进步和技艺革新；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 29 | 北京市对外贸易学校 | 京东跨境电商工程师学院 | 京东教育文化有限公司（京东集团） | 良 | 项目资金年到账率为79.95%，企业资金年到账率为64.35%，财政投入与企业投入比为4.69，年度建设任务平均完成率为103.94%。立足跨境电子商务、国际贸易领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显，资金使用充分。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 30 | 北京经济管理职业学院 | 京东国际数字贸易学院 | 京东教育文化有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为50.52%，企业资金年到账率为20.00%，财政投入与企业投入比为11.97，年度建设任务平均完成率为93.53%。立足跨境电子商务领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑，整体推进成效明显。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化和教学内容更新，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 31 | 北京市丰台区职教中心学校 | 李季咖啡技艺工作室 | 1.北京季明咖啡投资管理有限公司； 2.阿拉比卡咖啡（北京）有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为0，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为93.41%。立足餐饮服务行业构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化区财政与企业投入结构；在项目建设中发挥双大师引领和双企业主体作用，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强教学资源转化、资源共享、培训服务、技艺进步和技艺革新；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 32 | 北京信息职业技术学院 | 完美世界数字文化创意设计师学院 | 完美世界教育科技（北京）有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为0.01%，企业资金年到账率为0.01%，财政投入与企业投入比为4.74，年度建设任务平均完成率为87.88%。立足数字文创产业领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快环境文化、质量监控、培训服务、资源共享等方面建设，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 33 | 北京交通运输职业学院 | 庞贝捷（PPG）汽车涂装工程师学院 | 上海庞贝捷漆油贸易有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为75.38%，企业资金年到账率为142.86%，财政投入与企业投入比为1.64，年度建设任务平均完成率为96.03%。立足汽车售后市场汽车车身维修行业构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设、城市运行管理提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快质量监控、人才拓展、培训服务等方面建设，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 34 | 北京经济管理职业学院 | 李浩国际餐饮艺术设计大师工作室 | 甜园坊（北京）食品科技有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为58.06%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为97.65%。立足旅游管理、餐饮服务行业构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化区财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，精准定位人才培养方向，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强教学资源转化、资源共享、培训服务、技艺进步和技艺革新；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 35 | 北京经济管理职业学院 | 中联数字财金工程师学院 | 中联企业管理集团有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为39.37%，企业资金年到账率为51.52%，财政投入与企业投入比为2.24，年度建设任务平均完成率为97.06%。立足数字化商务、金融行业领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构，优化资金使用结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 36 | 北京市劲松职业高中 | 宋志春美发美容大师工作室 | 北京东方骏美发美容中心 | 良 | 项目资金年到账率为5.17%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为97.06%。立足美容美发与形象设计领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化区财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强教学资源转化、资源共享、培训服务、技艺进步和技艺革新；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 37 | 首钢工学院 | 网龙数字创意工程师学院 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为20.46%，企业资金年到账率为92.59%，市财政投入为0，年度建设任务平均完成率为95.72%。立足数字创意、影视动画行业领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 38 | 北京交通职业技术学院 | 广联达数字城市建设与管理工程师学院 | 广联达科技股份有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为50.21%，企业资金年到账率为91.82%，财政投入与企业投入比为3.77，年度建设任务平均完成率为77.65%。立足土木建筑产业领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化，教学组织形式和质量监控创新，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 39 | 北京市求实职业学校 | 神州数码智慧网络工程师学院 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为30.00%，企业资金年到账率为120.00%，财政投入与企业投入比为0.08，年度建设任务平均完成率为90.59%。立足新一代信息技术产业构建校企合作命运共同体，为北京高精尖产业发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，优化区财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化，资源共建共享，推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 40 | 北京市经济管理学校 | 大唐网络云计算工程师学院 | 大唐网络有限公司 | 良 | 项目资金年到账率为76.44%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为95.29%。立足新一代信息技术构建校企合作命运共同体，为北京高精尖产业发展、高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化，教学组织形式和质量监控创新，推动技术创新和培服务，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 41 | 北京体育职业学院 | 王福全冰球技能工作室 | 北京华星冰雪文化发展集团有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为87.29%，企业资金年到账率为41.53%，财政投入与企业投入比为10.02，年度建设任务平均完成率为91.18%。立足冰雪产业和体育产业领域构建校企合作命运共同体，为北京高品质民生建设和文化发展提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，创新运行机制，创新学徒制人才培养模式，深度挖掘工匠精神，加强教学资源转化、培训服务、技艺进步和技艺革新、成果转化；进一步加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 42 | 北京农业职业学院 | 北京排水集团给排水工匠技师学院 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为24.06%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入为0，年度建设任务平均完成率为78.41%。立足给排水工程技术领域构建校企合作命运共同体，为北京超大城市运行管理和高品质民生建设提供有力的人才供给和技术服务支撑。下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入力度，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥企业主体作用，创新运行机制，创新人才培养模式，加快教学资源转化、资源共建共享、培训服务、推动技术创新和成果转化，加强绩效意识，结合职业教育高质量发展理念，综合考虑经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标实现，注重高水平标志性成果产出，提高项目服务产业发展能力。 |
| 43 | 北京财贸职业学院 | 倪东侃织染艺术工作室 | 北京丝纶纺织股份有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为126.16%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为86.76%。项目立足视觉传达设计领域与企业构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，完善财政经费投入，加大财政和企业投入力度，优化财政与企业投入结构；发挥大师引领和企业主体作用，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面工作，尽快明确大师工作室在专业人才培养中的定位，加快在技艺进步和技艺传承、资源共享等方面的工作进度，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 44 | 北京市信息管理学校 | 天融信网络安全工程师学院 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为20.80%，企业资金年到账率为31.40%，财政投入与企业投入比为3.17，年度建设任务平均完成率为79.76%。项目立足新一代信息技术领域构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，完善财政经费投入，加大区财政和企业投入力度，优化财政与企业投入结构；发挥企业主体作用，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面工作，加快项目整体推进力度并做好后续工作规划；继续提升队伍建设，加快推进教学内容开发和“教学企业”基地建设，推进教学资源转化，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 45 | 北京市信息管理学校 | 张承光科普产品设计与制作大师工作室 | 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为18.38%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为85.59%。项目立足计算机与数码设备维修领域与企业构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，完善财政经费投入，加大区财政和企业投入力度，优化财政与企业投入结构；发挥大师引领和企业主体作用，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面工作；加快在教学内容、组织形式、成果转化等方面的工作进度，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 46 | 北京市劲松职业高中 | 人民网融媒体工程师学院 | 人民视听科技有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为25.24%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为87.56%。项目立足数字影像技术、新闻传播领域构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，完善财政经费投入，加大区财政和企业投入力度，优化财政与企业投入结构；发挥企业主体作用，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面工作；加快在培训服务、技术创新、组织形式、知识技术共建共享等方面的工作进度，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 47 | 北京市信息管理学校 | 百度人工智能工程师学院 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为29.20%，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为83.47%。项目立足人工智能技术与应用构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，完善财政经费投入，加大区财政和企业投入力度，优化财政与企业投入结构；发挥企业主体作用，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面工作，加快项目整体推进力度并做好后续工作规划；继续提升队伍建设，加快推进教学内容开发和“教学企业”基地建设，推进教学资源转化，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 48 | 北京青年政治学院 | 王岳川传统文化教育与推广工作室 | 河南荣生书法导报出版有限公司（书法导报 | 中（限期整改） | 项目资金年到账率为0，企业资金年到账率为0，年度建设任务平均完成率为24.47%。项目立足青少年工作与管理构建校企合作命运共同体，下一阶段需要进一步健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，加大企业投入，优化财政与企业投入结构；在项目建设中发挥大师引领和企业主体作用，继续完善大师团队建设，明确项目和大师的定位，推动学徒制人才培养创新，梳理技艺革新和社会服务的重点，对照建设实际和建设任务书，统筹推进在人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设任务，细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出。 |
| 49 | 北京市经贸高级技术学校 | 奇虎360网络安全服务工程师学院 | 北京奇虎测腾科技有限公司 | 中（限期整改） | 目资金年到账率为78.99%，企业资金年到账率为100.00%，财政投入与企业投入比为2.91，年度建设任务平均完成率为0。项目属于新一代信息技术领域的校企合作项目，目前各项资金已经到位，但工作没有推进，下一阶段需要校企双方重新审视梳理项目建设任务，健全校企合作经费保障机制，多元筹措建设经费，发挥企业主体作用，尽快做出下一步工作规划，倒推工作进度，做出整改方案，完善和健全组织机构和工作运行机制，统筹规划各方面工作；细化各项任务的完成标准，加强绩效意识，注重高水平标志性成果产出和成效亮点打造。 |
| 50 | 北京水利水电学校 | 京水大禹工程师学院 | 北京市自来水集团、北京城市排水集团 | 差 | 该项目没有提交文本材料，需要学校就是否继续建设做出明确答复，视情况做出撤项处理。 |